## Sheet1
序号 | 工序名称 | 天数 | XX项目施工进度表
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 施工准备 | 2 | bar: XX项目施工进度表 1 to XX项目施工进度表 2
2 | 深化设计 | 1 | bar: XX项目施工进度表 2
3 | 安排施工人员进场 | 1 | bar: XX项目施工进度表 1
4 | 采购 | 20 | bar: XX项目施工进度表 1 to XX项目施工进度表 20
5 | 管材、辅材、配件 | 5 | bar: XX项目施工进度表 3 to XX项目施工进度表 8
6 | 电缆 | 2 | bar: XX项目施工进度表 3 to XX项目施工进度表 4
7 | 防水材料 | 2 | bar: XX项目施工进度表 3 to XX项目施工进度表 4
8 | 混凝土、钢筋 | 2 | bar: XX项目施工进度表 5 to XX项目施工进度表 6
9 | 热泵主机、水泵 | 10 | bar: XX项目施工进度表 4 to XX项目施工进度表 14
10 | 其他辅材 | 10 | bar: XX项目施工进度表 3 to XX项目施工进度表 13
11 | 实施 | 25 | bar: XX项目施工进度表 1 to XX项目施工进度表 25
12 | 预埋管线、电缆 | 5
13 | 混凝土、钢筋基础制作 | 5 | bar: XX项目施工进度表 6 to XX项目施工进度表 11
14 | 防水测试 | 1 | bar: XX项目施工进度表 17
15 | 压力测试 | 1 | bar: XX项目施工进度表 18
16 | 花洒安装 | 5 | bar: XX项目施工进度表 19 to XX项目施工进度表 24
17 | 水控机安装 | 5 | bar: XX项目施工进度表 19 to XX项目施工进度表 24
18 | 主机安装调测 | 2 | bar: XX项目施工进度表 19 to XX项目施工进度表 20
19 | 软件系统调测 | 1 | bar: XX项目施工进度表 25
20 | 系统上线运行 | 2 | bar: XX项目施工进度表 26 to XX项目施工进度表 27
21 | 整体验收 | bar: XX项目施工进度表 29 to XX项目施工进度表 30